## 대시보드
보안관제 대시보드 — 탐지/오탐/미탐 & 룰 고도화 현황
| 핵심 지표 (KPI) |  | 공격 유형별 탐지 건수
| 총 탐지 건수 | 5 | SQL Injection | 1
| 정탐(TP) | 3 | XSS(Cross-Site Scripting) | 1
| 오탐(FP) | 1 | Command Injection | 0
| 미탐(FN) | 1 | Path Traversal | 0
| 조사중 | 0 | File Upload | 0
| 오탐률 (FP / (TP+FP)) | 25% | 인증 우회(Auth Bypass) | 0
| 정탐 정확도 (TP / (TP+FP)) | 75% | 무차별 대입(Brute Force) | 0
| 룰 고도화 필요(Y) 건수 | 4 | 크리덴셜 스터핑(Credential Stuffing) | 1
| 등록된 룰 변경 건수 | 4 | 매크로/봇 티켓팅 | 1
|  |  | 웹 스크래핑(Scraping) | 0
| 심각도별 분포 |  | 비정상 예매/매크로 결제 | 1
| Critical | 1 | 쿠폰/포인트 악용 | 0
| High | 3 | API 남용(Rate Abuse) | 0
| Medium | 1 | DDoS/DoS | 0
| Low | 0 | 스캐닝/정찰(Recon) | 0
| Info | 0 | 악성 봇 | 0
|  |  | 기타 | 0
작성 워크플로우
① 공격 발생 → WAS/WAF/Splunk에서 탐지된 이벤트를 '탐지·분석 로그' 시트에 1건씩 기록
② 페이로드·로그소스·Splunk SID를 채워 추적 가능하게 (드릴다운 근거 확보)
③ 분석가가 '판정'을 정탐/오탐/미탐으로 결정하고 '판정 근거' 작성
④ 오탐/미탐이면 '룰 고도화 필요=Y' → '룰 고도화 이력' 시트에 Before/After 기록
⑤ 룰 변경 후 검증 결과(오탐률·탐지율 변화)를 기록하고 대시보드로 추세 확인

## 탐지·분석 로그
티켓팅 플랫폼 보안관제 — 탐지 · 오탐/미탐 분석 · 룰 고도화 추적 로그
이벤트 ID | 탐지 일시 | 공격 발생 일시 | 공격 유형 | 출발지 IP | 출발지 국가/ASN | 대상 호스트 | 대상 URL/엔드포인트 | HTTP Method | 탐지 솔루션 | 로그 소스 | 탐지 룰/시그니처 ID | Splunk SID/Saved Search | 페이로드/탐지 내용 | 심각도 | 판정 | 판정 근거 | 조치 내용 | 룰 고도화 필요 | 연관 룰변경 ID | 담당자 | 처리 상태 | 비고
EVT-0001 | 2026-05-29 14:02:11 | 2026-05-29 14:02:09 | SQL Injection | 203.0.113.45 | KR / AS9318 | book.ticket.co.kr | /api/v1/reservation?seat= | GET | WAF | waf_log | WAF-942100 | srch_1716_web_sqli | seat=1 UNION SELECT user,pw FROM members-- | High | 정탐(TP) | WAF 룰 패턴과 일치, 실제 UNION 기반 SQLi 시도. DB 오류 응답 없음(차단됨) | 출발지 IP 차단, 위협 IP 목록 등록 | N |  | 김보안 | 조치완료 | 예매 API 대상 인젝션
EVT-0002 | 2026-05-29 19:31:50 | 2026-05-29 19:31:45 | 크리덴셜 스터핑(Credential Stuffing) | 198.51.100.7 | US / AS14618 | auth.ticket.co.kr | /login | POST | Splunk 상관분석 | splunk:auth_idx | ts_login_fail_burst | srch_1716_cred_stuffing | 60초 내 동일 IP 로그인 실패 320건, UA 동일 | High | 정탐(TP) | 임계치(분당 50회) 초과, 다수 계정 대상 분산 로그인 시도 패턴 | IP 일시 차단, 해당 계정 OTP 강제, Rate limit 강화 | Y | RULE-0002 | 이관제 | 룰 반영완료 | 오픈 직후 대량 시도
EVT-0003 | 2026-05-30 10:00:03 | 2026-05-30 10:00:00 | 매크로/봇 티켓팅 | 192.0.2.88 | KR / AS4766 | book.ticket.co.kr | /api/v1/seat/hold | POST | Anti-Bot | was_access | bot_seat_hold_rate | srch_1717_macro_book | 티켓 오픈 0.3초 내 좌석선점 요청 47회, 헤더 비정상 | Critical | 정탐(TP) | 사람 불가능한 속도/주기성, 동일 디바이스 핑거프린트 반복 | CAPTCHA 강제, 디바이스 차단, 대기열 정책 적용 | Y | RULE-0003 | 박관제 | 룰 반영완료 | 매크로 의심 봇
EVT-0004 | 2026-05-30 11:15:22 | 2026-05-30 11:15:20 | XSS(Cross-Site Scripting) | 203.0.113.200 | KR / AS9318 | www.ticket.co.kr | /search?q= | GET | WAF | waf_log | WAF-941160 | srch_1718_web_xss | q=<b>공연제목</b> 콘서트 | Medium | 오탐(FP) | 정상 사용자가 검색어에 HTML 태그 포함 입력. 스크립트 실행 아님 | 무조치(정상), 룰 예외처리 검토 | Y | RULE-0001 | 김보안 | 룰 반영완료 | 검색창 태그 입력 오탐
EVT-0005 | 2026-05-30 22:40:17 | 2026-05-30 22:39:55 | 비정상 예매/매크로 결제 | 198.51.100.250 | SG / AS13335 | pay.ticket.co.kr | /api/v1/payment/confirm | POST | WAS Access Log | was_access | (미탐 — 사후식별) | srch_1719_pay_anomaly | 동일 카드 BIN 5초 간격 결제 12건 (사전 미탐지) | High | 미탐(FN) | 기존 룰이 결제 빈도 패턴 미감지. 사후 로그 분석으로 발견 | 결제 속도 임계 룰 신규 필요, 카드 BIN 단위 모니터링 | Y | RULE-0004 | 이관제 | 분석중 | 룰 공백 구간 → 신규 룰
↑ 위 노란색 5건은 작성 예시입니다. 실제 운영 시 행을 삭제(또는 덮어쓰기)하고 아래로 데이터를 입력하세요. 드롭다운은 빈 행에도 미리 적용되어 있습니다.

## 룰 고도화 이력
룰 고도화 이력 — 오탐/미탐 분석 결과에 따른 탐지 룰 변경 기록 (WAF / IPS / Splunk 상관분석)
룰변경 ID | 등록일자 | 연관 이벤트 ID | 룰 종류 | 대상 룰명/룰 ID | 변경 유형 | 변경 사유 | 변경 전 (Before) | 변경 후 (After) | 기대 효과 | 검증 결과 | 적용 상태 | 담당자 | 비고
RULE-0001 | 2026-05-30 | EVT-0004 | WAF 룰 | WAF-941160 (XSS) | 예외처리(화이트리스트) | 오탐 감소 | /search 파라미터 q에서 모든 < > 태그 차단 | 검색 엔드포인트는 출력 시 인코딩 처리 → 입력단 차단 완화, 스크립트 컨텍스트만 차단 | 검색창 정상 입력 오탐 제거 | 오탐 일 12건 → 0건, 실제 XSS 차단 유지 | 운영 적용 | 김보안 | WAF 예외 + 출력 인코딩 병행
RULE-0002 | 2026-05-29 | EVT-0002 | Splunk 상관분석룰 | ts_login_fail_burst | 임계값(Threshold) 조정 | 미탐 보완 | 분당 동일 IP 로그인 실패 ≥ 100 | 분당 ≥ 50 또는 5분간 다중계정(≥20) 실패 시 알람 | 분산 크리덴셜 스터핑 탐지 강화 | 테스트 환경 탐지율 71%→96%, 오탐 소폭 증가 | 모니터링중 | 이관제 | 대기열 오픈 시간대 별도 임계 검토
RULE-0003 | 2026-05-30 | EVT-0003 | Anti-Bot 정책 | bot_seat_hold_rate | 신규 생성 | 신규 위협 대응 | (없음) | 좌석 hold 요청 간격 <0.5s & 디바이스FP 반복 → CAPTCHA/차단 | 매크로 좌석선점 차단 | 스테이징 차단율 98%, 정상 사용자 영향 미미 | 테스트(스테이징) | 박관제 | 대기열 시스템과 연동 필요
RULE-0004 | 2026-05-30 | EVT-0005 | Splunk 상관분석룰 | pay_velocity_anomaly | 신규 생성 | 미탐 보완 | (미탐 — 룰 부재) | 동일 카드BIN/디바이스 결제 간격·횟수 임계 초과 시 알람 | 결제 매크로 미탐 구간 제거 | 설계 단계, 결제 로그 인덱스 연동 예정 | 검토중 | 이관제 | PG 로그 수집 범위 확인

## 목록(드롭다운)
드롭다운 원본 목록 (이 시트는 수정/삭제하지 마세요)
공격유형 | HTTP Method | 탐지 솔루션 | 심각도 | 판정 | Y/N | 처리 상태 | 룰 종류 | 변경 유형 | 변경 사유 | 적용 상태
SQL Injection | GET | WAF | Critical | 정탐(TP) | Y | 신규 | WAF 룰 | 신규 생성 | 오탐 감소 | 검토중
XSS(Cross-Site Scripting) | POST | IPS/IDS | High | 오탐(FP) | N | 분석중 | IPS 시그니처 | 로직 수정 | 미탐 보완 | 테스트(스테이징)
Command Injection | PUT | WAS Access Log | Medium | 미탐(FN) |  | 조치완료 | Splunk 상관분석룰 | 임계값(Threshold) 조정 | 탐지정확도 향상 | 운영 적용
Path Traversal | DELETE | Web Server Log | Low | 조사중 |  | 룰 반영완료 | SIEM 알람 | 예외처리(화이트리스트) | 신규 위협 대응 | 모니터링중
File Upload | PATCH | Splunk 상관분석 | Info |  |  | 보류 | Anti-Bot 정책 | 정규식 보완 | 성능 개선 | 롤백
인증 우회(Auth Bypass) | HEAD | EDR |  |  |  |  | 방화벽 정책 | 비활성화
무차별 대입(Brute Force) | OPTIONS | Anti-Bot | [5 empty] | 롤백
크리덴셜 스터핑(Credential Stuffing) |  | 기타
매크로/봇 티켓팅
웹 스크래핑(Scraping)
비정상 예매/매크로 결제
쿠폰/포인트 악용
API 남용(Rate Abuse)
DDoS/DoS
스캐닝/정찰(Recon)
악성 봇
기타